## Boardroom
Navn | Start dato | Slut dato | Varighed
Board Rooms | 21/02/2022 | 29/03/2022 | 27
Create Plan | 21/02/2022 | 01/03/2022 | 7
Plan Approval | 02/03/2022 | 07/03/2022 | 4
Obtain Permits | 08/03/2022 | 10/03/2022 | 3
Obtain Bids | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 1
Status | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 0
Renovate Board Room | 11/03/2022 | 18/03/2022 | 6
Remove all furniture | 11/03/2022 | 14/03/2022 | 2
Paint Board Room | 15/03/2022 | 18/03/2022 | 4
Paint Trim | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 1
Paint Walls | 16/03/2022 | 17/03/2022 | 2
Paint Doors | 16/03/2022 | 18/03/2022 | 3
Trim Board Room | 21/03/2022 | 29/03/2022 | 7
Install Light Fixtures | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 1
Install Curtains | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 2
Install Board Room Furniture | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 1
Lay Carpets in Board Room | 25/03/2022 | 29/03/2022 | 3
Board Room Complete | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 0