# **Gant opgave**

Du skal udarbejde et Gantt diagram ud fra disse oplysningerne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn** | **Start dato** | **Slut dato** | **Varighed** |
| Board Rooms | 21/02/2022 | 29/03/2022 | 27 |
| Create Plan | 21/02/2022 | 01/03/2022 | 7 |
| Plan Approval | 02/03/2022 | 07/03/2022 | 4 |
| Obtain Permits | 08/03/2022 | 10/03/2022 | 3 |
| Obtain Bids | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 1 |
| Status | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 0 |
| Renovate Board Room | 11/03/2022 | 18/03/2022 | 6 |
| Remove all furniture | 11/03/2022 | 14/03/2022 | 2 |
| Paint Board Room | 15/03/2022 | 18/03/2022 | 4 |
| Paint Trim | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 1 |
| Paint Walls | 16/03/2022 | 17/03/2022 | 2 |
| Paint Doors | 16/03/2022 | 18/03/2022 | 3 |
| Trim Board Room | 21/03/2022 | 29/03/2022 | 7 |
| Install Light Fixtures | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 1 |
| Install Curtains | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 2 |
| Install Board Room Furniture | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 1 |
| Lay Carpets in Board Room | 25/03/2022 | 29/03/2022 | 3 |
| Board Room Complete | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 0 |

Du kan også finde denne oversigt i Excel filen: **Board\_Room.xlsx**

## **Ressourcer**

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generatedFølgende ressourcer skal oprettes:

|  |  |
| --- | --- |
| Navn | Standardsats |
| Architect | 1.200 |
| Manager | 900 |
| Laborer | 600 |
| Electrician | 800 |

## **Aflevering**

Du skal aflevere **Ganttproject** filen, navngiv den på denne måde: ***ditnavn*\_Opgave\_2.gan**

## **Gant visning**

I Gantt diagrammet skal følgende vises:

* **Varighed – til højre**
* **Ressource navne – til venstre**
* **Dags datolinje**

I oversigten skal følgende kolonner vises; **Navn, Start dato, Slut dato, Omkostninger og Varighed**

Graphical user interface, application

Description automatically generated

## **Ressourcediagram**

Chart, waterfall chart

Description automatically generated